## 2015 ЧСК
Титульный список
по текущему ремонту жилого фонда ООО «ЧСК» на 2015 год.
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Ориентировочная стоимость планируемых работ в т.р. | Сроки выполнения работ
1 | 2 | 3 | 7
1 | Володарского, 8 | Выполнение заявок | 43.5 | май
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | май
|  | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Ремонт цоколя | 60 | август
|  | Ремонт верхнего розлива ц/о | 33.5
2 | Ж/дорожная, 1 | Выполнение заявок | 2.2 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | май
|  | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Ремонт розлива ГВС | 71.9 | январь
|  | Ремонт розлива ХВС | 59.4 | январь
3 | Калинина, 13 | Выполнение заявок | 101.4 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | май
|  | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Ремонт розлива ХВС | 60.2 | апрель
|  | Ограждение контейнерной площадки | 30.4 | май
|  | Ремонт розлива ГВС | 126.7 | апрель
4 | Калинина, 23 | Выполнение заявок | 36.5 | в течении года
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | май
|  | Промывка и опресовка | 10 | май
|  | Ремонт отмостки | 292.6 | август
5 | К/Маркса, 14 | Подготовка теплоузла | 8.2 | июль
|  | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Выполнение заявок | 4.7 | в течении года
|  | Ремонт отмостки | 140.8 | август
|  | Ремонт цоколя | 40.2 | апрель
6 | Комсомольская, 3 | Подготовка теплоузла | 8.2 | август
|  | Промывка и опресовка | 5 | август
|  | Выполнение заявок | 25.2 | в течении года
7 | Ленина, 1 | Подготовка теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Промывка и опресовка | 25 | июнь
|  | Выполнение заявок | 53.6 | в течении года
|  | Ревизия теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Асфальтирование территории | 810.1 | июнь
|  | Ограждение контейнерной площадки | 30.6 | июль
8 | Ленина, 17 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | июль
|  | Выполнение заявок | 39.4 | в течении года
|  | Ремонт розлива ГВС | 120 | февраль
|  | Ремонт розлива ХВС | 60.2 | февраль
9 | Ленина, 19 | Промывка и опресовка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 9.8 | июль
|  | Ремонт розлива ХВС | 60.2 | январь
|  | Ремонт розлива ГВС | 120 | январь
|  | Выполнение заявок | 38.7 | в течении года
10 | Ленина, 36 | Промывка и опресовка | 5 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июнь
|  | Асфальтирование территории | 108.6 | август
|  | Выполнение заявок | 36.2 | в течении года
11 | Ленина, 41 | Опресовка и промывка | 5 | июнь
|  | Ремонт подъезда | 42.2 | сентябрь
|  | Установка видеонаблюдения | 50 | март
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июнь
|  | Выполнение заявок | 7.6 | в течении года
12 | Ленина, 43 | Опресовка и промывка | 8.2 | июнь
|  | Ремонт подъезда | 42.2 | сентябрь
|  | Установка видеонаблюдения | 50 | март
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июнь
|  | Выполнение заявок | 5.6 | в течении года
13 | Ленина, 45 | Опресовка и промывка | 10 | июнь
|  | Ремонт подъезда | 42.2 | сентябрь
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июнь
|  | Установка видеонаблюдения | 60 | март
14 | Октябрьская, 5 | Опресовка и промывка | 10 | август
|  | Ремонт стояков ц/о | 60 | январь
|  | Смена окон из ПВХ | 62.3 | октябрь
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | август
|  | Выполнение заявок | 62 | в течении года
15 | Стороительная, 2б | Опресовка и промывка | 10 | июль
|  | Подготовка теплоузла | 8.2 | июль
|  | Ремонт ц/о | 60 | март
|  | Ремонт межпанельных швов | 107 | июль
|  | Выполнение заявок | 64 | в течении года
16 | Харьковская,10 | Опресовка и промывка | 10 | июнь
|  | Подготовка теплоузла | 20.3 | июнь
|  | Ремонт кровли | 232.5 | июнь
|  | Ремонт подъезда | 90.8 | февраль
17 | Ленина,127 | Ревизия теплоузла | 8.2 | август
|  | Итого: | 4017.9