## чск 2015
Сведения о выполнении работ по текущему ремонту за Январь-Декабрь 2015 г. по домам ООО «ЧСК»

Адрес	Начислено	Оплачено	Выполнено	Выполнено	(-перерасход	Перечень работ		Един.	Объем	Сумма	(-перерасход
			Содержание	По текущ.рем	+экономия)			Измерен.			+экономия)
					На 01.01.2016
Володарского,8	425166,04	367653,55	241976,95	103689,05	21987,55	Ремонт ц/отопл.кв.34,38,42,46		м/шт	14 / 2 / 81	16718,91
Остаток на					(труба,вентиль,сгон)
01.01.15					Замена 2-х радиаторов кв.34		Шт	2 / 1	3901,34
16732,94					(радиатор,вентиль)
86,50%					Уст-ка насоса в т/узле		Шт	1	8116,35
					Монтаж ц/отопления п.3		м/шт	17 / 1	18667,31
					(труба,радиатор)
					Монтаж эл.проводки в подвале		м/шт	3 / 2	828,6
					(кабель, розетка)
					Монтаж розетки п.2(кабель,розетка)		м/шт	8,7 / 1	469,69
					Ремонт ГВС (труба)		М	2,5	2477,29
					Замена ввода ц/о(сгон)		Шт	2	757,48
					Ремонт канал.стояка кв.24,28		м/шт	6 / 4	4488,32
					(труба,фасонина)
					Ремонт ц/отопл. кв.15(труба,вент)		м/шт	10 / 1	15106,94
					Замена радиатора кв.42(рад.вент)		Шт	1 / 2	1528,07
					Частичная замена стояка отопл.		м/шт	12 / 2	11180,58
					(труба, вентиль) кв.1,5,9
					Смена вентилей кв.27 (подвал)		Шт	1 / 2	662,07
					(вентиль, сгон)
					Ремонт освещ. п.1,3 (свет-к,лампа)		Шт	2 / 6	1321,2
					Замена радиатора кв.38,42		Шт	2	1866,95
					Ремонт стояка отоп.кв38(вент.сгон)		Шт	1 / 2	688,33
					Смена вентиля на стояке		м/шт	0,5 / 2	2834,4
					кв.3 (труба,вентиль)
					Замена насоса ц/о		Шт	1	10240,35
					Замена канализ.лежака кв.33		м/шт	2,5 / 4	1834,87
					(труба,фасонина)

					Итого				103689,05	38720,49

Ж/дорожная,1	372229,82	343131,75	212088,8	232238,91	-101195,96	Смена вентиля на чердаке (кв.10)		Шт	1	372,5
Остаток на					Ремонт канализации (труба)		М	0,25	257,9
01.01.15					Смена вентиля ГВС кв.34		м/шт	1 / 2	635,39
11213,22					(вентиль,сгон)
92,20%					Монтаж ц/отопл.п.1,2,3(труба,вент)		м/шт	64 / 9	77188,05
					Ревизия и уборка т/узла(вент)		Шт	2	7435,9
					Замена стояка отопления кв.10,014		М	30 (труба)	27117,89
					Опиловка кроны деревьев		Шт	2 / 2	17379,8
					(тополь. кустарник)
					Ремонт ХВС,ГВС кв.9		м/шт	25/4/4	24843,62
					(труба, радиатор,вентиль)
					Ремонт розлива ц/отопл.кв.32		м/шт	3,5 / 3	2516,59
					(труба, вентиль)
					Уст-ка фитингов в т/у (вент)		Шт	2	1420,8
					Ремонт подъезда № 3		Шт	1	55969,06
					Ремонт освещения под.3		м/шт	2 / 1 / 1	1436,41
					(кабель,свет-к,лампа)
					Прочистка канализации		М	6	3589,16
					Смена унитаза кв.39		Шт	1
					Ремонт освещения п.1,3		м/шт	4,2 / 1	2082,04
					(кабель, автомат)
					Ремонт фасада кв.2(шпатлевка)		Кг	7	743,98
					Замена крана ХВС кв.1,31,35,39		м/шт	1 / 3	1158,37
					(вентиль,сгон)
					Замена кан.стояка кв.31		м/шт	6,25 / 7	4967,49
					(труба,фасонина)
					Ремонт водост.труб кв.33		м/шт	2 / 2	1260,49
					(труба,отвод)
					Ремонт освещен. п.1(кабель,свет-к)		м/шт	0,5 / 1	1863,47
					Итого				232238,91	-89982,74

К.Маркса,14	526385,06	486250,85	299634,19	71618,62	114998,04	Ремонт ц/отопл.кв.14,32(п/суш.вент)		Шт	1 / 1	2488,32
Остаток на					Ревизия т/узла (задвижка)		Шт	3	2726,99
01.01.15					Ремонт эт.щитка кв.42(автом)		Шт	2	1459,36
19628,03					Ремонт освещ.кв.9,33(автом.свет.лампа)		Шт	4 / 2 / 2	3519,38
92,40%					Ремонт эт.щитка (автомат)		Шт	1	936,57
					Замена ввода ц/отопл.		м/шт	9,5 / 3	6085,45
					(труба,вентиль)
					Смена тройников ХВС,ГВС кв.16(сгон)		Шт	4	1181,28
					Смена вентиля кв.60		Шт	1	451,92
					Ревизия т/у (ремонт задвиж)		Шт	4	5252,41
					Прочистка вент канала		М	3	360,06
					Ремонт ХВС,ГВС кв.44,48		м/шт	15/6/1	27214,51
					(труба,вентиль,унитаз)
					Замена части ввода ХВС кв.11		м/шт	2 / 13	4407,99
					(труба,сгон)
					Ремонт освещения в подвале		м/шт	30 / 2	5934,92
					(кабель, лампа)
					Замена п/сушителя кв.8		Шт	1	1680,37
					Замена вентиля кв.22(вент.сгон)		Шт	1 / 1	481,73
					Замена части кан.стояка кв.57		м/шт	1 / 2	672,74
					(труба.фасонина)
					Замена кранов по стояку отопления		м/шт	18 / 9 / 13	6764,62
					(труба,вент.сгон) ка.4,21,41

					Итого				71618,62	134626,07

Калинина,13	915967,21	859878,98	498607,05	593151,31	-231879,38	Ремонт подъезда № 5		Шт	1	61947,25
Остаток на					Ремонт этажного щитка кв.62 (автом)		Шт	1	661,4
01.01.15					Ремонт ц/отопл.кв.21,30(труба,вент)		м/шт	6 / 2	6878,55
-63921,22					Ремонт эт.щитка кв.21(автом)		Шт	5	3670,87
93,90%					Ревизия и уборка т/узла(вент)		Шт	2	9716,78
					Смена вентиля кв. № 61		Шт	2	1100,88
					Смена замка под. № 6		Шт	1	427,19
					Опиловка кроны деревьев		Шт	1	11015,35
					(тополь)
					Ремонт примыкания (лист сталь)		М	7	2001,56
					Ремонт ц/отопл. кв.36 (труба)		М	4	2717,17
					Смена свет-ка п.3,4,5,6		Шт	6 / 8	2536,59
					(светильник, лампа)
					Замена тройника ГВС (сгон) кв.47		Шт	1	104,3
					Ремонт ХВС,ГВС кв.76(труба)		М	1	1457,03
					Ремонт ХВС,ГВС кв.16(труба,вент)		м/шт	3 / 2	4091,21
					Смена радиаторов (рад.вент)		Шт	2 / 4	2557,06
					Ремонт освещения п.6(лампа)		Шт	1	291,46
					Ремонт ГВС кв.25 (труба)		М	2	1319,28
					Установка спускника на батарею		Шт	1 / 2	751,2
					(венетиль, кран) кв.33
					Замена стояка ГВС кв.12		м/шт	5 / 1 / 3	5781,97
					(труба, вентиль, сгон)
					Замена стояка ГВС кв.13,17		м/шт	3 / 1 / 5	3670,51
					(труба, вентиль, сгон)
					Замена радиат. кв.47(радиат.вент)		Шт	2 / 1	1817,9
					Ремонт освещения кв.8		м/шт	3 / 1 / 2	983,3
					(кабель, светильник, лампа)
					Ремонт тамбурной двери п.6 (ДВП)		М2	1,2	635,85
					Остекление п.6		М2	0,8	300,18
					Выпиловка деревьев под корень		Шт	3 / 1 / 1	55751,19
					(береза, клен, карагач)
					Ремонт межпанельных швов		М	511	174934,94
					Смена вентиля кв.81		Шт	2	743,91
					Ремонт отопл.кв.90 с 1 по 5 эт.		м/шт	16/3/24	22466,74
					(труба,вентиль, сгон)
					Замена п/сушителя кв.10		Шт	1	458,81
					Замена стояка отопления кв.20		м/шт	54/5/42	52130,37
					(труба,вентиль, сгон)
					Ремонт водостока(труба,отлив)		М	6 / 3	2046,96
					Частичный ремонт ХВС кв.43		м/шт	1 / 1 / 2	1315,44
					(труба,вентиль,сгон)
					Смена п/суш. кв.86 (матер.заказчик				458,81
					Замена п/суш. И стояка до подвала		м/шт	4 / 2 / 10 / 1	5783,77
					(труба, вентиль,сгон. п/с)
					Замена подводки к батареи		м/шт	2,5 / 2 / 6	3286,66
					Врезка спускника к п/с(труба.вент.сгог)
					Замена розлива кв.1,2(труба,вент,сгон)		м/шт	9 / 2 / 10	9106,86
					Смена п/с. Смена насоса кв.20		м/шт	12/13/38/1/1	21787,55
					(труба, вентиль,сгон п/с,насос)
					Замена стояка отопления кв.5,9		м/шт	3,5 / 2	2993,05
					(труба,сгон)
					Ремонт эт.щитка п5 5 эт(кабель,авт)		м/шт	5 / 9	8118,66
					Монтаж карниза козырька п.6(труба)		М	18	4425,7
					Замена канализац.стояка кв.92		м/шт	2 / 2	1422,28
					(труба,фасонина)
					Подключение насоса(кабель.автом		м/шт	20 / 2	5685,91
					Ремонт стояка отоплен. кв.97, подв		м/шт	6 / 2 / 6	7140,06
					(труба,вентиль,сгон)
					Монтаж розлива по п/сушит.		м/шт	101 / 96	82483
					(труба,сгон)
					Ремонт освещ.кв.45(свет-к,лампа)		Шт	1 / 2	963,36
					Куст-ка профлиста на козырек		М2	3,48	3212,44
					Итого				593151,31	-295800,6

Калинина,23	643371,66	600903,35	350176,56	193770,73	56956,06	Смена вентиля кв.38		Шт	1 / 4	2223,45
Остаток на					(вентиль,сгон)
01.01.15					Ремонт ц/отопл.кв.3(труба)		М	2	2023,06
48889,48					Уст-ка почтовых ящиков		Шт	4	3907,95
93,40%					Ремонт ГВС кв.53 (труба)		М	2	1557,91
					Смена вентиля ГВС кв.65		Шт	1 / 1	783,75
					(вентиль,сгон)
					Ремонт ГВС кв.65		м/шт	1 / 1	967,79
					(труба, вентиль)
					Ревизия и уборка т/узла(вент)		Шт	2	8361,7
					Ремонт этажного щитка п.2		Шт	1 / 2	1238,69
					(автомат,лампа)
					Ремонт подъезда № 4		Шт	1	63337,45
					Ремонт освещения п.2		Шт	2 / 2 / 1	2906,79
					(автомат,светильник, лампа)
					Частичная замена стояка ГВС кв.44		м/шт	1 / 1	2314,81
					(труба,вентиль)
					Смена свет-ка п.3,4(свет-к,лампа)		Шт	1 / 1	1540,05
					Замена крана на розливе ГВС		м/шт	2 / 1	2522,84
					кв.27 (труба,вентиль)
					Ремонт ГВС кв.53 (труба)		М	3	1719,64
					Ремонт канализ.стояка кв.57		м/шт	2 / 1	1434,12
					(труба,компенсатор)
					Ремонт эт.щитка кв.48,49(автом)		Шт	2	1393,29
					Ремонт ХВС,ГВС кв.21,24		м/шт	10 / 1	10871,47
					(труба,вентиль)
					Частичный ремонт стояка ГВС		м/шт	0,15 / 4	1346,55
					(труба,сгон) кв.30
					Замена радиатора кв.9		Шт	3	2134,33
					Ремонт этажного щитка кв.48,60		Шт	10 (автомат)	8210,58
					Смена вентиля ГВС под.№ 1		Шт	1	379,07
					Смена вентиля кв.1, под.№ 1		Шт	5	2163,8
					Ремонт освещ. п.2 и кв.51		Шт	1 / 8	1571,61
					(автомат,лампы)
					Ремонт кровли п.4(стеклоизол		М2	20	10163,37
					Ремонт подъезда № 3		Шт	1	58696,66
					Итого				193770,73	105845,54

Комсомольск.3	99908,37	84888,13	60188,01	52317,2	-27617,08	Монтаж козырька под.4(труба,профлист)		м/м2	6 / 2,885	3567,74
Остаток на					Ремонт эл.проводки (кабель,автом)		м/шт	7 / 1	24010,12
01.01.15					Ревизия т/у (ремонт задвижки)		Шт	2	6485,75
8285,92					Ремонт канализации кв.9(труба)		М	9	8237,3
85,00%					Мелкоямочный ремонт прид.террит		Т	10	7489,02
					(асфальтовая крошка)
					Прочистка канализации		М	6	1887,52
					Ремонт фасадного освещ.(лампа)		Шт	1	639,75
					Итого				52317,2	-19331,16

Ленина,1	1220437,54	1124911,64	691476,7	313736,05	119698,89	Ревизия и уборка т/узла(вент)		Шт	4	16907,48
Остаток на					Ремонт канализации кв,5,8,9		м/шт	4,6 / 6	3959,36
01.01.15					(труба,фасонина)
40075,92					Уст-ка вентиля для полива п.1		м/шт	3 / 1	2116,11
92,20%					(труба,вентиль)
					Монтаж ограждения (труба)		М	120	21243,66
					Ревизия задвижки		Шт	1	1025,29
					Ремонт канал.стояка кв.46		м/шт	2 / 1	1405,71
					(труба,компенсатор)
					Прочистка и укрепление канал.п.2		М	8	2641,01
					Заделка швов кв.109		М	8	1421,42
					Опиловка кроны деревьев		Шт	1 / 1	11796,18
					(береза, карагач)
					Ограждение мусорной площадки		М	42 / 27,84	55352,06
					(труба, профлист)
					Смена вентиля ГВС кв.72		Шт	1	533
					Установка карусели		Шт	1	38343,36
					Ремонт освещ.п.5(лампа,выкл)		Шт	1 / 1	354,27
					Замена части розлива отопления		М	3	2137,59
					(труба) ( подвал)
					Ремонт освещения п.1,7 кв.66		Шт	1 / 11	1882,62
					(светильник,лампа)
					Монтаж видеонаблюдения				152616,93
					Итого				313736,05	159774,81

Ленина,17	661667,22	656090,32	390295,12	164661,86	101133,34	Ремонт канализ.кв.3(труба,компенс)		м/шт	1,5 / 1	1342,58
Остаток на					Смена вентиля ГВС кв.8		Шт	1	414,76
01.01.15					Ремонт козырька (профлист)		М2	2,5	2146,64
45077,74					Замена кран буксы на спускнике ц/о		Шт	1	206,21
99,20%					(чердак)
					Ремонт ц/отопления кв.14(сгон)		Шт	4	595,47
					Смена п/сушителей кв.5,13,17		м/шт	16 / 4 / 3	21292,88
					(труба,вентиль,п/сушитель)
					Замена части какнализ.лежака (труба)		М	7,5	5412,08
					Ремонт ХВС кв.3 (труба)		М	4	3925,48
					Уст-ка вентиля для полива п.2,3		м/шт	3 / 2	2608,36
					(труба,вентиль)
					Ремонт перил п.1 1 эт.(труба)		М	2	1086,78
					Ремонт ц/о кв.20 (труба,вент)		м/шт	3 / 4	3928
					Ремонт ц/отопл. кв.60(труба)		М	5	4900,27
					Ремонт стояка ц/отоп.кв.1,5		М	2	4042,8
					Монтаж подъездн.отопления п.2,3		м/шт	10/8/2	16419,46
					(труба,вентиль,радиатор)
					Замена стояков ХВС,ГВС кв.59 до		м/шт	8 / 2 / 15	10710,81
					Подвала (труба,вентиль, сгон)
					Частичная замена стояков отоплен.		м/шт	1 / 1	2229,81
					(труба, вентиль) п.2
					Смена вентиля кв.57		Шт	1	1381,08
					Ремонт ступенек л/клеток под.1		кг/мешки	40 / 4	7394,25
					(цемент, цпс)
					Замена подводки к батареи кв.28		м/шт	1 / 6	1511,41
					(труба,сгон)
					Ремонт освещ. п.1(кабель,свет-к.лампа)		м/шт	8 / 6 / 7	4889,72
					Ремонт этажного щитка кв.59 (автом		Шт	1	671,01
					Монтаж перил п.4 (труба)		М	4	1826,88
					Ремонт подъезда № 1		Шт	1	63252,65
					Остекление п.1		М2	4,82	1827,31
					Остекление кв.68		М2	1	645,16
					Итого				164661,86	146211,08

Ленина,19	649436,12	677563,52	369729,76	104505,44	203328,32	Ремонт розлива ГВС под.3(труба)		М	3	2296,09
Остаток на					Смена спускника в подв.п.3(вент)		Шт	2	526,41
01.01.15					Смена подводки к радиатору		м/шт	2 / 2	2284,11
37541,99					Смена вентиля (труба,вентиль)
104,30%					Смена подводки к унитазу кв.37		м(труба)	1	793,99
					Ремонт после пролива крыши		м2(обои)	15	4814,35
					Ремонт розлива ГВС,подвал п.1		м(труба)	4	2390,14
					Укрепление канализации		М	0,25	713,52
					Подвал, под.№ 1,4 (труба)
					Ремонт подъезда № 4		Шт	1	61150,89
					Ремонт освещения п.4		м/шт	5 / 5 / 2	3516,3
					(кабель,светильник, лампа)
					Ремонт ГВС кв.60(труба,вент)		м/шт	1 / 1	1374,78
					Смена канализ тройника		Шт	1	1099,79
					(подвал) п.1
					Замена радиатора кв.66(рад.вент)		Шт	1 / 2	1234,53
					Смена вентилей кв.39(подвал)		Шт	2	1009,47
					Ремонт балкона кв.69 (цемент)		Кг	100	1432,79
					Смена вентиля ХВС кв.30,60		Шт	3	2229,33
					Смена вентиля отопл.кв.39		Шт	1	385
					Замена п/сушителя кв.2		Шт	1	11517,78
					(труба,вентиль)		м/шт	8 / 1
					Замена вентиля кв.62(вент.сгон)		м/шт	1 / 6	2174,5
					Замена кранов ХВС.ГВС		м/шт	2 / 2 /	2657,2
					(труба,вент.сгон) п.2,подвал
					Замена кранов по стояку отоплегния		м/шт	2 / 1	904,47
					(вентиль,сгон) кв.24

					Итого				104505,44	240870,31

Ленина,36	221530,2	201661,37	129261,88	105221,37	-32821,88	Частичный ремонт в подъезде № 2		М2	3,8	2881,99
Остаток на					Ремонт подъезда № 1		Шт	1	52069,72
01.01.15					Ремонт водостока(труба,колено,воронка)		Шт	1/1	2480,69
5998,53					Валка деревьев (карагач)		Шт	2	23459,9
91,00%					Смена колен водосточных труб		Шт	2	902,83
					Монтаж ограждения (труба)		М	40	2989,05
					Эл.монтажные работы под.2		м/шт	4 / 2	282,65
					(кабель,лампы)
					Ремонт освещения п.1(свет-к,лампа)		Шт	4 / 4	1268,26
					Изготовл. И уст-ка отливов на		Шт	10	16081,28
					окна,балконы,
					Ремонт балкон.плиты (профлист)		М2	10
					Уст-ка снегозадержателя,		Шт	4	2805
					Закрепление ограждения (лист оцинк)		М2	2,5
					Итого				105221,37	-26823,35

Ленина,41	266171,17	234841,07	151289,43	94824,33	-11272,69	Уст-ка почтовых ящиков п.2		Шт	5	5191,06
Остаток на					Ремонт водостока(колено,воронка)		Шт	1 / 1	1391,34
01.01.15					Ремонт освещ.кв.2(выкл.лампа)		Шт	1 / 1	623,48
9523,38					Ремонт эт.щитка кв.22(кабель)		М	2	946,1
115,90%					Смена вентиля кв.2		Шт	1	948,53
					Ревизия т/узла(Задвиж. Ремонт задв)		Шт	1	4522,58
					Ремонт подъезда № 3		Шт	1	49039,59
					Монтаж ситстемы в/наблюдения				30000
					Ремонт эт.щитка(кабель,автомат)		м/шт	2 / 1	2161,65
					Итого				94824,33	-1749,31

Ленина,43	163481,28	161640,87	93858,1	30000	37782,77	Монтаж системы в/наблюден				30000
Остаток на
01.01.15
-42245,13
98,90%					Итого				30000	-4462,36

Ленина,45	329293,24	362131,8	188096,81	59414,17	114620,82	Смена вент. на стояке ц/отопл.кв.19		Шт	1	727,54
Остаток на					Установка почтовых ящиков		Шт	2	1690,5
01.01.15					Ремонт ввода ХВС к т/о (сгон)		Шт	1	306,04
17561,85					Замена ввода ц/о (труба)		М	0,5	570,44
110,00%					Монтаж констр.на д/пл.(труба)		М	3,5	1054,81
					Мелкоямоч рем.придом.террит		Т	30	19266,95
					(асфальтовая крошка)
					Монтаж системы в/наблюден				30000
					Замена радиатора кв.30		Шт	1	931,34
					Уст-ка снегозадержателя,		Шт	4	3137,04
					Закрепление ограждения (саморезы)		Шт	30
					Ремонт розлива ХВС в т/у		м/шт	0,5 / 3	796,78
					(труба.вентиль)
					Переврезка системы отопл.в т/у		М	0,5	932,73
					(труба)
					Итого				59414,17	132182,67

Октябрьская,5	589625,74	572736,27	334151,82	195940,72	42643,73	Ремонт освещения(лампа,патрон)		Шт	1 / 1	141
Остаток на					Ремонт ц/отопления кв.1(труба)		М	3	3245,34
01.01.15					Ремонт ХВС,ГВС кв.56		м/шт	6 / 3	8422,94
38039,68					(труба,вентиль)
97,10%					Смена спускников в подвале кв.23		Шт	2	612,35
					Ревизия и уборка т/узла(вент)		Шт	2	7517,97
					Ремонт освещения под.3 2 эт.		Шт	2	892,69
					(светильник)
					Смена сгонов кв. № 56		Шт	10	933,44
					Замена части канализ.стояка		м/шт	2,5 / 1	3283,76
					(труба, компенсатор)
					Ремонт ц/отопл.(труба,вент.сгон)		м/шт	4 / 10 / 14	8434,43
					Ремонт освещения фасада п.3,4		Шт	1 / 1 / 2	1396,13
					(автомат, светильник, лампа)
					Замена радиатора кв.30		м/шт	1,5 / 2	2763,22
					(труба, радиатор)
					Изготов.и уст-ка лавочек		Шт	2	5566,47
					Ремонт эт.щитка (автомат)		Шт	1	704,68
					Замена т/о (т/о, труба,вентиль)		шт/м/шт	1 / 30 / 32	127833,79
					Уст-ка перил,лавочек (труба)		м/шт	7 / 1	9609,76
					Установка поливного крана		Шт	1	145,53
					Ремонт ХВС п.4(труба,вент)		м/шт	4 / 1	3611,66
					Частичная замена подводки		М	0,5	881,92
					К батареи кв.4 (труба)
					Замена стояка отопления кв.1,4		М	4	3784,9
					(труба)
					Ремонт освещения п.1(свет-к,лампа)		Шт	4 / 7	1936,81
					Монтаж ограждения с торца дома в		М	22	2430,05
					Подвал (труба)
					Частич.замена подводки п/скуш.п.3		м/шт	2 / 1	1152,13
					Подвал (вентиль,сгон)
					Ремонт дворов. освещ.(фонарь,ламп		Шт	1 / 1	639,75
					Итого				195940,72	80683,41

Строительн.2б	673622,12	634400,67	382914,94	430025,69	-178539,96	Ремонт ц/отопл. кв.45 (труба)		М	12	14208,94
Остаток на					Ремонт ХВС,ГВС(труба,сгон)		м/шт	14 / 10	14056,26
01.01.15					Ремонт стояка п/сушителя		М	12	13473,37
-134601,63					кв.43,47,51,подвал(труба)
94,20%					Замена стояка ГВС кв.52		М	20	23960,21
					(труба)
					Смена замка		Шт	2	844,39
					Замена части стояка ГВС кв.29		М	2	1269,11
					Замена части какнализ.стояка		м/шт	1 / 1	1214,8
					(труба,компенсатор) кв.29
					Ремонт кровли (линокром)		М2	10	3405,35
					Смена замка под.№ 2		Шт	1	427,2
					Частичная замена стояка ГВС		М	6(труба)	8509,88
					Замена т/обменника		Шт	1	138986,58
					Ремонт отмостки		М2	180	111312,68
					Смена свет-ка п.2 1 эт.		м/шт	3 / 1 / 1	546,68
					(кабель. свет-к,лампа)
					Смена патрона п.3		Шт	1 / 1	199,67
					(патрон,лампа)
					Смена вентиля на радиаторе под.1		Шт	1	541,03
					Ремонт ц/о подвал (труба,вент)		м/шт	1 / 6	1079,86
					Ремонт перил в подъезде		М	15	1839,29
					(шина металлическая)
					Смена вентилей ХВС кв.41		Шт	1	298,85
					Замена спускного крана ц/о		Шт	1	301,89
					Опиловка кроны деревьев		Шт	1 / 1	13123,98
					(береза, карагач)
					Ремонт стояка п/суш.кв.(труба)кв.5		М	0,5	723,1
					Замена части стояка п/с кв.36(труба)		М	1	1416,34
					Замена части стояка отопл.кв17,20,		м/шт	14 / 8	16322,1
					32 (труба,сгон)
					Ремонт этажного щитка п.2(автомат)		Шт	2	1949,42
					Ремонт кровли (линокром)		М2	20	7585,75
					Смена п/с кв.5(труба,п/с,сгон)		м/шт	0,5/1/7	2493,88
					Монтаж радиатора кв.17		м/шт	1 / 1 / 4	1513,77
					(труба,радиат.сгон)
					Ремонт кровли (линокром)		М2	80	28594,76
					Замена стояка ГВС кв.23,27		м/шт	7 / 3 / 9	9026,98
					(труба,вентиль,сгон)
					Замена части стояка кв.2		м/шт	3 / 6	3654,68
					(труба, сгон)
					Ремонт кровли (линокром)		М2	20	7144,89
					Итого				430025,69	-313141,59

Харьковская,10	844596,79	842026,31	458498,15	457527,81	-73999,65	Ремонт ХВС.ГВС кв.45(труба)		М	5	4877,74
Остаток на					Ремонт этажного щитка кв.10,11,12		Шт	10(автом)	7824,67
01.01.15					Ремонт ХВС (труба)		М	4	2645,21
-37407,19					Ремонт освещения кв.1,2,3,4,5		Шт	4 / 9 / 4	4003,67
99,70%					(свет-к,лампа,плафон)
					Ремонт потолка 5-х этажей		М2	25	19866,48
					Ремонт эл.проводки (кабель,розет)		м/шт	25 / 2	5724,25
					Ремонт кровои (линокром)		М2	20	6811,13
					Изготовл.забора п.5,6 (труба)		М	24	7558,5
					Ремонт эт.щитка (автомат)		Шт	2	1245,65
					Ремонт освещ.(свет-к.лампа,розет)		Шт	1 / 1 / 2	835,75
					Ремонт ГВС кв.14 (труба)		М	2	1291,78
					Ремонт кровли (линокром)		М2	667	347196,68
					Ремонт козырька над балконом		М2	10,66	3421,09
					(стеклоизол)
					Завоз песка		Т	4	2114,12
					Ремонт 5-х этажей		М2	18	12722,09
					Замена автомата кв.88		Шт	1	619,66
					Замена радиатора кв.65		Шт	1	1062,13
					Частичн. замена стояка отоп. кв.67,		м/шт	7 / 10	7713,58
					70,73 ( труба, сгон)
					Ремонт освещения п.4 (лампа)		Шт	4	375,11
					Трафарет нумерации подъездов		Шт	1(лист глад)	3547,55
					Ремонт кровли (линокром)		М2	20	7593,56
					Замена фановой части стояка канал		м/шт	2 / 3	1344,34
					(труба,фасонина) кв.57
					Ремонт мягкой кровли п.6		М2	15	5051,13
					Ремонт площадки 5 эт.после пролива		М2	4,5	2081,94
					Итого				457527,81	-111406,84

Ленина,127	17641,16	21018,55	17374,66	2907,92	735,97	Завоз песка		Т	2	1057,06
01.01.15					Завоз земли		Т	1,5	792,8
0					Уст-ка крана для промывки(вент)		Шт	1	1058,06
119,10%

					Итого				2907,92	735,97

Красноарм.17	324539,93	265091,24	181777,83	354489,81	-271176,4	Смена канализац.стояка кв.8,11		м/шт	3,5 / 1	6441,49
Остаток на					(труба,унитаз)
01.08.15					Ремонт канализации кв.40,43		М	3,75	3186,04
0					Замена вентиля ГВС кв.16(вент.сгон)		Шт	1 / 1	443,06
87,70%					Демонтаж п/суш. кв.47 (труба)		М	0,6	650,74
					Смена вентлей кв.3 (подвал)		Шт	1	389,74
					Уст-ка лавочек под.1-5		Шт	10	94196,36
					Ремонт рулонной кровли		М2	613	247697,35
					Смена вентиля кв.49		Шт	2	757,52
					Смена вентиля кв.63		Шт	2	727,51

					Итого				354489,81	-271176,4

20393,51

ИТОГО	8945070,67	8496820,24	5051396,76	3560040,99	-114617,51					3560040,99	-94224

	Директор ООО «ЧСК» Р.В.Болдырев
исп.Ланцова Н.С